## Base de Projetos
Vigência |  | Objeto | Convenente | Concedente | Fonte de Recurso | Valor do Repasse | Valor Contrapartida | Total | Valor liberado | Valor executado | Valor a liberar
Assinatura | Término
2003-12-24 | 2017-12-29 | Pavimentação e drenagem das ruas do bairro Poeirão e Maracana | SEMOSP | Ministério das Cidades | OGU | 700000 | 64288.14 | 764288.14 | 700000 | 621677.54 | 78322.46
2006-06-28 | 2017-06-30 | Elaboração de Projetos e regularização de imóveis e espaço de risco público em áreas centrais | FUMPH | Ministério das Cidades | OGU | 649997.4 | 79002.6 | 729000 | 649997.4 | 451619.35 | 198378.05
2004-12-30 | 2018-07-31 | Intervenção de Infraestrutura e solução habitacional do Bairro do Ipase | SEMURH | Ministério das Cidades | OGU | 12107588.47 | 5440497.13 | 17548085.6 | 7320555.49 | 4292519.43 | 7815069.04
2007-12-28 | 2018-07-31 | Recuperação da barragem do Batatã e ETA do SACAVEM | SEMOSP | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 30242794.73 | 2991045.64 | 33233840.37 | 9795287.09 | 8322089.09 | 21920705.64
2007-11-26 | 2017-12-29 | Asfaltamento e pavimentação de ruas (Vila dos Frades) | SEMOSP | Ministério do Turismo | OGU | 487500 | 29250 | 516750 | 487500 | 121341.89 | 366158.11
2007-12-28 | 2017-12-29 | Implantação do Museu de Gastronomia no sobrado localizado a Rua Estrela n82 | SETUR | Ministério do Turismo | OGU | 833625 | 44088 | 877713 | 833625 | 812077.36 | 21547.64
2007-12-31 | 2017-12-29 | Implantação da Sinalização Turística | SETUR | Ministério do Turismo | OGU | 975000 | 48750 | 1023750 | 1023750 | 1023750 | 0
2011-10-28 | 2017-01-31 | Drenagem dos Canais da margem esquerda da bacia do Bacanga (Jambeiro 1 e 2 Sa Viana Pianco 1 e 2 UFMA 1 e 2 e travessa | SEMPE | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 2486247.47 | 0 | 2486247.47 | 909972.84 | 1070357 | 1415890.47
2008-11-18 | 2018-01-31 | Pavimentação e drenagem (Itaqui Bacanga) | SEMOSP | Ministério das Cidades | OGU | 3954600 | 404963.36 | 4359563.36 | 2886858 | 1434969.48 | 2519630.52
2008-05-12 | 2018-01-31 | Construção de Unidades Habitacionais e Serviços de Drenagem no Salinas do Sacavém | SEMOSP | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 725515 | 36275.75 | 761790.75 | 725515 | 406293.84 | 319221.16
2009-10-13 | 2017-12-29 | Pavimentação e Drenagem de vias urbanas 1066, 65m de rede de drenagem São Luís - MA (Cônego Tavares) | SEMOSP | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 1368913.92 | 101423.72 | 1470337.64 | 1026668.61 | 505355.55 | 863558.37
2009-12-31 | 2017-05-31 | Urbanização Peninsula Ipase | SEMURH | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 4775470 | 980619.18 | 5756089.18 | 1457950.99 | 1205661.76 | 3569808.24
2010-03-25 | 2018-05-30 | Implantar Centros de Acesso a Tecnologias para Inclusao Social | SEMED | Ministério Ciências e Tecnologia | OGU | 200000 | 16000 | 216000 | 200000 | 0 | 200000
2010-01-07 | 2018-04-03 | Modernização do Sistema de Gestão Urbana no âmbito de Centro Histórico | INCID | IPHAN | OGU | 653000 | 229900 | 882900 | 314750 | 314750 | 338250
2010-12-31 | 2018-06-29 | Apoio a elaboração de planos habitacionais de interesse social | SEMURH | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 78420 | 71580 | 150000 | 58815 | 28000 | 50420
2010-12-31 | 2017-02-28 | Construção de um Centro Especializado de Assitência Social CREAS no território da Cidade Operária, no município de São Luís | SEMCAS | Fundo Nacional de Assistência Social | SICONV | 200000 | 5000 | 205000 | 200000 | 0 | 200000
2010-12-31 | 2017-06-30 | Construção de um Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS no Bairro do São Franciso - Ilhinha | SEMCAS | Fundo Nacional de Assistência Social | SICONV | 200000 | 5000 | 205000 | 200000 | 0 | 200000
2011-10-31 | 2018-05-30 | AMPLIAÇÃO DO SES DE SÃO LUIS - BACIA DO BACANGA | SEMPE | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 38420107.56 | 0 | 38420107.56 | 550030.15 | 550030.15 | 37870077.41
2009-10-13 | 2017-06-30 | Canalização e Drenagem Profunda do Canal do Tropical Shopping Center em São Luís | SEMOSP | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 2402319.67 | 161299.89 | 2563619.56 | 1402954.69 | 1402954.69 | 999364.98
2011-10-28 | 2018-06-29 | Elaboração de estudos de concepção e de projetos básicos das obras de drenagem das bacias a serem priorizadas em São Luís "Águas de Sao Luís" | SEMPE | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 9793763.31 | 0 | 9793763.31 | 5398718.1 | 4418946.0055 | 5374817.3045
2012-05-15 | 2017-12-29 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM BAIRROS SA VIANA,PINDORAMA,COROADINHO,VILA EMBRATEL E PARAISO | SEMOSP | Ministério das Cidades | FINANCIAMENTO | 34202468.06 | 1800129.9 | 36002597.96 | 27286959 | 27286959 | 6915509.06
2011-10-31 | 2017-10-31 | Obras de Infraestrutura Producao de 800 UH pelo PMCMV 782 melhorias habitacionais 967 instalacoes hidrosanitarias. 1ª ETAPA 1 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO JARACATY e 2ª ETAPA - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO COHAFUMA/RECANTO | SEMURH | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 30021320.83 | 255159.59 | 30276480.42 | 2743948.72 | 452149.81 | 29569171.02
2011-10-28 | 2017-10-28 | ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS 5608 familias beneficiadas( PALAFITA ZERO II) | SEMPE | Ministério das Cidades | PAC/OGU | 2187002 | 0 | 2187002 | 1087491.12 | 2187002 | 0
2012-02-28 | 2017-12-29 | Construcão da PEC (Praça do Esporte e da Cultura) Modelo 7000 m2 | SEMOSP | Ministério da Cultura | PAC/OGU | 3500000 | 1377429.28 | 4877429.28 | 1919227 | 2408546 | 1091454
2013-03-13 | 2017-02-28 | Projeto de Implantação de Sistemas de Irrigação na Zona Rural de São Luís - MA | SEMAPA | Ministério Agricultura | OGU/EMENDA | 487500 | 42391.3 | 529891.3 | 390000 | 350567.3523 | 136932.6477
2012-12-27 | 2018-07-31 | AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MUNICIPIOS DE SÃO LUIS: HOSPITAL ODORICO AMARAL DE MATOS - DA CRIANÇA E HOSPITAL CLEMENTINO MOURA - SOCORRÃO II | SEMUS | Ministério da Saúde | OGU | 2254080 | 93920 | 2348000 | 2254000 | 977472.4 | 1276607.6
2012-12-27 | 2018-08-31 | AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE NAZIRA ASSUB, CNES 4007905, PARA IMPLANTACAO DE 03 QUARTOS PPP | SEMUS | Ministério da Saúde | OGU | 250000 | 10416.67 | 260416.67 | 250000 | 0 | 250000
2012-12-27 | 2018-08-31 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA CENTRO POP | SEMCAS | Fundo Nacional de Assistência Social | OGU | 400000 | 120000 | 520000 | 400000 | 0 | 400000
2012-12-27 | 2018-07-31 | REFORMA DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS: HOSPITAL ODORICO AMARAL DE MATOS(HOSP.DA CRIANÇA) CNES:2458799, HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES(SOCORRÃO I) CNES:2308762 E HOSPITAL CLEMENTINO MOURA (SOCORRÃO II) CNES:2308800, conforme Plano Regional de Atenção às Urgências, aprovado na CIB/MA. | SEMUS | Ministério da Saúde | OGU | 1883731.2 | 78488.8 | 1962220 | 565119.36 | 870440.792 | 1013290.408
2008-05-23 | Vigência em análise | Reforma e Adaptação do Imóvel Estabelecido na Rua do Giz, Nº 53, Centro, futura Sede da Escola Municipal de Música | FUMPH | IPHAN | OGU | 683988.3 | 103990.67 | 787978.97 | 683988.3 | 590984.2275 | 93004.0725
2012-06-25 | 2018-09-11 | Restauração e Requalificação do Imóvel da Rua do Giz, 445, destinado a habitação de interesse social | FUMPH | Ministério da Cultura | OGU | 942727.54 | 129684.79 | 1072412.33 | 750085.18 | 857929.864 | 84797.676
2012-06-27 | 2018-05-18 | Restauração e Requalificação dos imóveis situados à Rua da Palma, 195/205, Centro, São Luis Maranhão, destinado a habitação de Interesse | FUMPH | Ministério da Cultura | OGU | 1342476.37 | 262167.53 | 1604643.9 | 603828.87 | 481393 | 861083.37
2013-12-27 | 2018-08-31 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Maternidade na Cidade Operária) | SEMUS | Ministério da Saúde | SICONV | 24000000 | 1000000 | 25000000 | 3144000 | 3275000 | 20725000
2013-12-26 | 2018-02-28 | Aquisição de equipamentos permanentes para a cidade de São Luís - MA | SEMDEL | Ministério dos Esportes | OGU/Emenda | 183300 | 8750.5 | 192050.5 | 0 | 0 | 192050.5
2013-12-26 | 2018-08-31 | Reforma da quadra esportiva do Japão no bairro da Liberdade e construção de cobertura. | SEMDEL | Ministério dos Esportes | OGU/Emenda | 249843.75 | 6000 | 255843.75 | 124921.88 | 179090.625 | 70753.125
2013-12-26 | 2018-08-31 | Reforma e cobertura da quadra esportiva do Bairro Alemanha. | SEMDEL | Ministério dos Esportes | OGU/Emenda | 299812.5 | 7000 | 306812.5 | 149906.35 | 214768.75 | 85043.75
2013-12-26 | 2018-08-31 | Reforma nos espaços esportivos Jairzão, Estádio Beira Rio e construção de vestiários. | SEMDEL | Ministério dos Esportes | OGU/Emenda | 429731.25 | 8800 | 438531.25 | 214865.63 | 16927.3063 | 412803.9437
2013-12-26 | 2018-02-28 | Implementação de medidas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no município de São Luís. | SEMURH | Ministério das Cidades | OGU | 434907 | 18909 | 453816 | 0 | 0 | 434907
2013-12-16 | 2018-06-29 | Sinalização Turística (PAC Turismo) | SETUR | Ministério do Turismo | PAC/OGU | 1500000 | 0 | 1500000 | 348850.03 | 386400 | 1113600
2014-03-31 |  | Recuperação e melhoramentos de vias já pavimentadas, em diversos bairros de SLZ. ( São Cristóvão, Alto do Calhau, Anil, Cidade Operária, Cruzeiro do Anil, Coroadinho, Vila Luizão, Turú, João de Deus, Vila Palmeira, Conj.Santos Dumont, Sacavém. | SEMOSP | Ministério das Cidades | FINANCIAMENTO | 84184228.68 | 4430748.88 | 88614977.56 | 81068713.47 | 81068713.47 | 7546264.09
2014-06-16 | 2017-12-31 | Construção de 01 Centro de Iniciação ao Esporte no Bacanga | SEMDEL | Ministério dos Esportes | PAC/OGU | 3828470.18 | 0 | 3828470.18 | 15000 | 0 | 3828470.18
2014-06-16 | 2017-12-31 | Construção de 01 Centro de Iniciação ao Esporte no Angelim | SEMDEL | Ministério dos Esportes | PAC/OGU | 3134738.06 | 0 | 3134738.06 | 15000 | 0 | 3134738.06
2015-03-25 | 2018-10-25 | Rede de Pontos de Cultura Viva | FUNC | Ministério da Cultura | OGU | 2000000 | 200000 | 2200000 | 2000000 | 1734000 | 266000
2015-11-23 | 2023-12-15 | Financiar as ações do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais básicos | SEMFAZ | BNDES | FINANCIAMENTO | 31026800 | 13297200 | 44324000 | 18741347 | 18741347 | 25582653
2015-12-15 | 2018-01-13 | Apoiar e fomentar o Tambor de Crioula no Maranhão, através de ações educativas de formação e de transmissão de saberes tradicionais | SECULT | MINC | OGU | 196000 | 49000 | 245000 | 0 | 0 | 245000
2015-12-30 | 2018-06-29 | Aquisição de máquinas e equipamentos para apoiar ações de desenvolvimento e fomento do setor agropecuario | SEMAPA | MAPA | OGU | 877500 | 8900 | 886400 | 0 | 0 | 886400
2015-12-04 | 2018-05-30 | Reforma da praça pública localizada no Parque Shalom, municipio de São Luís MA | IMPUR | MTUR | OGU | 243750 | 6250 | 250000 | 0 | 0 | 250000
2015-12-28 | 2018-06-29 | Reforma de quadras esportivas nos bairros Forquilha e Estiva | SEMDEL | MESPORTES | OGU | 456537.9 | 12500 | 469037.9 | 0 | 0 | 469037.9
CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE COMPROMISSOS FIRMADOS COM A UNIÃO, ESTADO E OUTROS ENTES

## Plan5 (hidden)
Secretaria | Atrasada | Concluída | Iniciada | Não Iniciada | Normal | Obra iniciada sem medição | Paralisada | Total
FUMPH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FUNC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INCID / IPHAN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMAPA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMCAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMCAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMDEL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMDEL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMDEL / SEMOSP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMGOV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMOSP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMOSP/SEMDEL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMPE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMURH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMURH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMUS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEMUSC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SETUR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SETUR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SMTT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rótulos de Linha | Contagem de Status
SEMOSP | 14
Atrasada | 2
Concluída | 1
Normal | 5
Obra iniciada sem medição | 2
Paralisada | 4
Total Geral | 14
1
1